POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 01.01.-30.06.2022.GODINE

OPĆINA BRCKOVLJANI

I.PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbenim programom Općine Brckovljani za razdoblje 2021-2025. definirane su mjere, aktivnosti te razvojni projekti Općine Brckovljani za nadolazeće razdoblje. Programom smo obuhvatili veliku većinu rada i djelovanja Općine Brckovljani, a sve sa ciljem unapređenja kvalitete života.

Polugodišnje Izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Brckovljani za 2022. godinu (01.01.2022. – 30.-06.2022.) je  izvješće koje pokazuje i  prati uspješnost vlastitog strateškog planiranja te provedenih ciljeva i rezultata.  Sustav strateškog planiranja u RH temelji se nacionalnim, regionalnim, odnosno županijskim te lokalnim aktima strateškog planiranja.

Provedbeni program Općine Brckovljani za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine predstavlja kratkoročni strateški akt kojim će se definirati  mjere, aktivnosti i razvojni projekti Općine Brckovljani, a koji su usklađeni sa strateškim okvirom hijerarhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine.

U planu je realizirati što više planiranih projekata i programa, što će u značajnoj mjeri ovisiti i o dostupnim izvorima financiranja od strane fondova EU, nacionalnih izvora, županije i u konačnosti izvornim prihodima općine. Općina Brckovljani nalazi se u 4. skupini sa indeksom razvijenosti koji iznosi 99,690. Smjestila se na 265. mjesto od 556 jedinica lokalne samouprave sukladno obilježjima vlastite društveno-gospodarske situacije.

U odnosu na mjere i ciljeve planirane u Provedbenom programu trebalo je odabrati prioritete za provedbu kako bi se određeni započeti projekti iz prethodnog razdoblja dovršili, te u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima krenuli u infrastrukturne projekte koji su od značaja za zajednicu. Osim infrastrukturnih ulaganja, cilj je i oživljavanje sudjelovanja stanovništva u životu općine tako da se omogući veća okupljanja mještana, jedan od načina je izgradnja tržnice, stanovnici će moći zajednički sudjelovati u manifestacijama i ponudi domaćih proizvoda.

II. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Mjera 1: Uređenje naselja i stanovanje

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

- Unapređenje i energetska obnova objekata javne namjene

- Uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima

Pokrenut je postupak izrade parapeta i ograde oko mjesnog groblja u Brckovljanima. Javne površine se redovito održavaju kao i groblja. Daje se mogućnost uređenja radnog područja Općine Brckovljani, što bi moglo pomoći rastu broja stanovnika iznad današnjeg ritma i razvitku samog naselja. Od planiranog iznosa za realizaciju ove mjere do sada nisu utrošena planirana sredstava.

Mjera 2: Prostorno i urbanističko planiranje

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-aktivnosti vezane za prostorno planiranje

U postupku su VII. Izmjene prostornog plana Općine Brckovljani. Po izvršenim izmjenama uvidjet će se mogućnosti, te ovisno o financijskim mogućnostima pokrenut će se otkup zemljišta na području Općine Brckovljani. Od planiranog iznosa za realizaciju ove mjere do sada nisu utrošena

planirana sredstava.

Mjera 3: Komunalno gospodarstvo

Status provedbe mjere:  Nije pokrenuto

Ključne točke ostvarenja mjere:

- razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje

- aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture

Mjera nije pokrenuta, te za realizaciju mjere nisu utrošena planirana sredstava.

Mjera 4: Odgoj i obrazovanje

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-Subvencije i stipendije u obrazovanju

Općina Brckovljani provodi mjeru poboljšanja lokalnog obrazovanja gdje sufinancira radne materijale i bilježnice za osnovnoškolce te subvenciju za prijevoz učenika i studenata, te školu plivanja i školu u prirodi. Na taj se način želi potaknuti društvena uključenost te stvaranje motivacije za cjeloživotno učenje. Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.

Iskorišteno je 255.597,88 kuna proračunskih sredstava.

Mjera 5: Briga o djeci

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-provedba predškolskog odgoja

- unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Općina Brckovljani doprinosi razvoju ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece do polaska u školu. Na području Općine Brckovljani provodi se redovna djelatnost vrtića „Didi“ područni objekt „Tratinčica“. Iz općinskog proračuna se svakoga mjeseca sufinanciranju plaće djelatnika vrtića, te sukladno potpisanim sporazumima također se sufinancira produženi boravak i logopedske vježbe.

Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.

Iskorišteno je 1.037.957.90 kuna proračunskih sredstava.

Mjera 6: Socijalna skrb

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-dodjela subvencija, pomoći i donacija

- unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje

Navedenom mjerom želi se smanjiti rast siromaštva stanovnika. Novčane pomoći isplaćuju se korisnicima prava na novčane naknade (troškovi stanovanja, jednokratna naknada i dr.) na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Rješenja koja prilažu uz zahtjeve. Od planiranog iznosa za realizaciju ove mjere do sada nisu utrošena planirana sredstava.

Mjera 7: Kultura, tjelesna kultura i sport

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih i povijesnih vrijednosti

-promicanje kulture i kulturnih sadržaja

- poticanje razvoja sporta i rekreacije

Na području Općine Brckovljani djeluju i aktivne su mnoge sportske udruge, naglasak je na  očuvanju i unapređenju zdravlja mještana na lokalnoj razini. Općina Brckovljani potiče kulturu i kulturne sadržaje, te želi potaknuti stanovnike na aktivno sudjelovanje istih. Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.

Iskorišteno je 171.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Mjera 8: Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine

- uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom

- izgradnja građevina za gospodarenje otpadom

Općina Brckovljani potiče razvoj i jačanje društvene svijesti o zajednici na način održava i kontinuirano prati rad reciklažnog dvorišta u Božjakovini.

Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.

Iskorišteno je 62.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Mjera 9: Protupožarna i civilna zaštita

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga

Civilna zaštita u Općini Brckovljani ustrojena je i djeluje prema Planu djelovanja civilne zaštite Općine Brckovljani. Za izvršenje zadaće u zaštiti i spašavanju angažiraju se kao dio operativnih snaga VZO Brckovljani i dobrovoljna vatrogasna društva, održane su i vježbe za članove dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.

Iskorišteno je 270.000,00 kuna proračunskih sredstava.

Mjera 10: Promet i održavanje javnih prometnica

Status provedbe mjere:  Nije pokrenuto

Ključne točke ostvarenje mjere:

-unapređenje i izgradnja prometne infrastrukture

- razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet

Mjera nije pokrenuta, te za realizaciju mjere nisu utrošena planirana sredstava.

Mjera 11: Gospodarski razvoj

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-poticanje održivog razvoja poljoprivrede

- unaprjeđenje poduzetničkog okruženja

Poticanje infrastrukturnih radova u Gospodarskoj zoni Božjakovina doprinosi održivom razvoju ruralnih područja. U tijeku je izrada glavnog projekta i građevinske dozvole za prometnicu u Gospodarskoj zoni. Čime će se omogućiti dostupnost i drugih dijelova zone budućim investitorima koji će na području Općine Brckovljani otvarati nova radna mjesta. Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.

Iskorišteno je 8.600,00 kuna proračunska sredstva.

Mjera 12: Lokalna uprava i administracija

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

- jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave

- priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova

Do kraja 2022. uvesti će se informacijski sustav za uredsko poslovanje. Ova mjera donosi optimizaciju usluga i procesa lokalne uprave digitalizacijom sustava. Namjerava se unaprijediti proces i povećanje učinkovitosti lokalne uprave. Putem ESI fondova dobivena su sredstva za Izgradnju tržnice, omogućiti će se plasman poljoprivrednih proizvoda OPG-a s našeg područja, ujedno se želi doprinijeti i  unaprjeđenju lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, te poboljšanju životnih uvjeta u ruralnoj sredini te  potencijal i za druge aktivnosti. Od planiranog iznosa za realizaciju ove mjere do sada nisu utrošena planirana sredstava.

Mjera 13: Demografija

Status provedbe mjere:  U tijeku

Ključne točke ostvarenja mjere:

-provedba natalitetnih politika i zaustavljanje iseljavanja mladih

U planu je izgradnja stambenog naselja za mlade za idejno rješenje utrošeno je 90.000,00 kuna. Naknade za novorođenčad isplaćuju se redovito po predanom zahtjevu. Zahtjevi za novčanu naknadu zaprimaju se putem usluge e-novorođenče.

Sve aktivnosti vezane za ključne točke ostvarenje mjere provode se u okviru planiranih rokova.  Iskorišteno je 136.500,00 kuna proračunskih sredstva.

III. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Strateško planiranje i razvoj Općine Brckovljani u razdoblju do 2025. godine temeljit će se na postavljenom strateškom okviru koji je dio Provedbenog programa Općine Brckovljani za razdoblje od 2021.-2025. godine. Sukladno Provedbenom programu i realizaciji posebnih ciljeva definirane su mjere koje doprinose razvoju jedinica lokalne samouprave. Ostvarenjem navedenih mjera, Općina nastoji omogućiti svojim stanovnicama kvalitetniji i perspektivniji način življenja.

U odnosu na mjere i ciljeve planirane Provedbenim programom tijekom izvještajnog razdoblja u skladu s financijskim mogućnostima i sukladno prioritetima priveli su se kraju određeni započeti projekti u prethodnoj godini. Provedbenim programom Općine Brckovljani za razdoblje od 2021. do 2025. godine definirani su ciljevi i mjere koji doprinose realizaciji strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine. Sukladno Provedbenom programu prvenstveno će se doprinositi razvoju gospodarstva, razvoju digitalne tranzicije i Općine Brckovljani. Ostvarivanju cilja konkurentno i inovativno gospodarstvo doprinosi mjera 1.1. Gospodarski razvoj. Digitalna i zelena tranzicija predstavljaju jedan od bitnih segmenta u razvoju Općine, te se navedenoj mjeri doprinosi razvoju zelene i digitalne tranzicije. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe i javna uprava i upravljanje državnom imovinom kroz mjeru 4.1 Lokalna uprava i administracija. Provedbom prethodne navedene mjere pridonosit će se razvoju učinkovite, racionalne i djelotvorne uprave, povećat će se učinkovitost rada službenika. Slijedeći cilj Zdrav, aktivan i kvalitetan život kroz mjeru 4.3. tjelesna kultura i sport. Dodjela potpora udrugama u području socijalne skrbi doprinijet će osiguranju dodatne infrastrukture za potrebe odgoja i obrazovanja, ulaganje u jačanje aktivnosti i uloge civilnog društva u području socijalne skrbi u zajednici kroz mjeru 3.6. Kultura. Demografska revitalizacija i zaustavljanje iseljavanja mladih nastoji se provoditi kroz mjere 4.2. Demografija i bolji položaj obitelji s kojima se želi poboljšati demografska slika, uključivanje mladih u odlučivanju u zajednici, poboljšati prilike za život u ruralnim područjima, te ulagati u sustav predškolskog odgoja kroz razne programe. Sigurnošću i stabilnom razvoju doprinijet će se mjerom 3.5. Protupožarna i civilna zaštita. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neovisnost provest će se kroz mjere 3.3. Promet i uređenja javnih prometnica. Zbog sve veće zainteresiranosti stanovnika za životom u ruralnim sredinama potrebno je ulagati i održavati prometnu infrastrukturu, doprinijeti povezivanju ruralnog i urbanog područja, unaprijediti sustav javne odvodnje i kanalizacije. Mjerom 4.1. Digitalizacija lokalne uprave sukladno cilju Digitalne tranzicije društva i gospodarstva namjerava se unaprijediti proces i povećanje učinkovitosti lokalne uprave.

Zaključno većina mjera se kontinuirano provode, unatoč ekonomskoj i gospodarskoj situaciji, te se nadamo i daljnjim ostvarivanju zadanih mjera.

NAČELNIK OPĆINE BRCKOVLJANI

Tihomir Đuras

Brckovljani, 27.07.2022. godine